## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
Identificar stakeholders | Identificación de las partes interesadas del proyecto | Completo |  | 2026-07-02 | 14/03/2026 | 4 | 14000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 71000 | 70000 | -1000
Definir problema | Definición del problema que el sistema resolverá | Completo |  | 2026-07-02 | 21/03/2026 | 4 | 14000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 71000 | 66000 | -5000
Definir alcance | Delimitación del alcance del sistema | Completo |  | 2026-07-02 | 21/03/2026 | 5 | 14000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 85000 | 81000 | -4000
Definir objetivos generales | Definición del objetivo general del proyecto | Completo |  | 2026-07-02 | 21/03/2026 | 3 | 14000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 57000 | 54000 | -3000
Definir objetivos específicos | Definición de objetivos específicos del sistema | Completo |  | 2026-07-02 | 21/03/2026 | 4 | 14000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 71000 | 71000 | 0
Definir restricciones | Identificación de restricciones del proyecto | Completo |  | 14/02/2026 | 21/03/2026 | 3 | 14000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 57000 | 57000 | 0
Definir entregables | Definición de los entregables del proyecto | Completo |  | 14/02/2026 | 21/03/2026 | 3 | 14000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 57000 | 58000 | 1000
Documento de visión | Elaboración del documento de visión del sistema | Completo |  | 14/02/2026 | 21/03/2026 | 6 | 14000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 99000 | 92000 | -7000
Validación con equipo | Validación del proyecto con el equipo | Completo |  | 14/02/2026 | 21/03/2026 | 3 | 14000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 57000 | 55000 | -2000
Identificar actores | Identificación de los actores del sistema | Completo |  | 14/02/2026 | 21/03/2026 | 4 | 14000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 71000 | 66000 | -5000
Casos de uso principales | Definición de los casos de uso principales | Completo |  | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 6 | 14000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 99000 | 93000 | -6000
Documentar casos de uso | Documentación de los casos de uso | Completo |  | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 8 | 14000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 127000 | 124000 | -3000
Flujos principales | Definición del flujo principal | Completo |  | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 6 | 14000 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 99000 | 91000 | -8000
Flujos alternativos | Definición de flujos alternativos | Completo |  | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 5 | 14000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 85000 | 80000 | -5000
Priorizacion | Priorización de requerimientos | Completo |  | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 4 | 14000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 71000 | 70000 | -1000
Validacion requerimientos | Validación de requerimientos | Completo |  | 28/02/2026 | 21/03/2026 | 4 | 14000 | 56000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 71000 | 70000 | -1000
Seguridad | Definición de requisitos de seguridad | Completo |  | 28/02/2026 | 21/03/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 | 110000 | -7000
Rendimiento | Definición de requisitos de rendimiento | Completo |  | 28/02/2026 | 21/03/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 | 96000 | -1000
Disponibilidad | Definición de disponibilidad del sistema | Completo |  | 28/02/2026 | 21/03/2026 | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 77000 | 78000 | 1000
Usabilidad | Definición de requisitos de usabilidad | Completo |  | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 | 89000 | -8000
Escalabilidad | Definición de escalabilidad del sistema | No Iniciado |  | 28/03/2026 | 2026-04-04 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 |  | -97000
Compatibilidad | Definición de compatibilidad del sistema | No Iniciado |  | 28/03/2026 | 2026-04-04 | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 77000 |  | -77000
Estandares desarrollo | Definición de estándares de desarrollo | No Iniciado |  | 28/03/2026 | 2026-04-04 | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 77000 |  | -77000
Identificar entidades | Identificación de entidades del sistema | No Iniciado |  | 28/03/2026 | 2026-04-04 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 |  | -117000
Atributos entidades | Definición de atributos de entidades | No Iniciado |  | 28/03/2026 | 2026-04-04 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 |  | -137000
Relaciones | Definición de relaciones entre entidades | No Iniciado |  | 2026-04-04 | 18/04/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 |  | -117000
Modelo conceptual | Diseño del modelo conceptual de datos | No Iniciado |  | 2026-04-04 | 18/04/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 |  | -137000
Modelo logico | Diseño del modelo lógico de datos | No Iniciado |  | 2026-04-04 | 18/04/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 |  | -137000
Normalizacion | Proceso de normalización | Completo |  | 2026-04-04 | 18/04/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 | 119000 | 2000
Modelo fisico | Diseño del modelo físico de datos | No Iniciado |  | 2026-04-04 | 18/04/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 |  | -137000
Claves primarias | Definición de claves primarias | Completo |  | 2026-11-04 | 18/04/2026 | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 77000 | 78000 | 1000
Claves foraneas | Definición de claves foráneas | Completo |  | 2026-11-04 | 18/04/2026 | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 77000 | 77000 | 0
Seleccionar arquitectura | Selección de la arquitectura del sistema | Completo |  | 2026-11-04 | 18/04/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 | 95000 | -2000
Diseno MVC | Diseño de arquitectura en capas MVC | Completo |  | 2026-11-04 | 18/04/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 | 141000 | 4000
Estructura backend | Definición de la estructura del backend | En Progreso |  | 2026-11-04 | 18/04/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 |  | -117000
Estructura frontend | Definición de la estructura del frontend | En Progreso |  | 18/04/2026 | 2026-02-05 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 |  | -117000
Patron datos | Definición del patrón de acceso a datos | No Iniciado |  | 18/04/2026 | 2026-02-05 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 |  | -97000
API REST diseno | Diseño de la API REST | En Progreso |  | 18/04/2026 | 2026-02-05 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 |  | -137000
Diagrama componentes | Elaboración del diagrama de componentes | En Progreso |  | 18/04/2026 | 2026-02-05 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 |  | -97000
Diagrama despliegue | Elaboración del diagrama de despliegue | En Progreso |  | 18/04/2026 | 2026-02-05 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 |  | -97000
Instalar herramientas | Instalación de herramientas de desarrollo | Completo |  | 25/04/2026 | 16/05/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 | 97000 | 0
Repositorio Git | Configuración del repositorio Git | Completo |  | 25/04/2026 | 16/05/2026 | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 77000 | 71000 | -6000
Configurar .NET | Configuración del entorno .NET | Completo |  | 25/04/2026 | 16/05/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 | 92000 | -5000
Configurar SQL Server | Configuración de SQL Server | Completo |  | 25/04/2026 | 16/05/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 | 92000 | -5000
Base de datos inicial | Creación de la base de datos inicial | Completo |  | 25/04/2026 | 16/05/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 | 90000 | -7000
Conexion BD | Configuración de conexión a BD | En Progreso |  | 2026-02-05 | 30/05/2026 | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 77000 |  | -77000
Dependencias | Configuración de dependencias | Completo |  | 2026-02-05 | 30/05/2026 | 3 | 20000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 77000 | 72000 | -5000
Estructura proyecto | Creación de estructura base del proyecto | Completo |  | 2026-02-05 | 30/05/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 | 92000 | -5000
Crear proyecto API | Creación del proyecto API | Completo |  | 2026-02-05 | 30/05/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 | 116000 | -1000
Estructura carpetas | Definición de estructura de carpetas | Completo |  | 2026-02-05 | 30/05/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 | 93000 | -4000
Configuracion sistema | Configuración general del sistema | No Iniciado |  | 2026-09-05 | 13/06/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 |  | -97000
Modelos entidades | Implementación de modelos de entidades | Completo |  | 2026-09-05 | 13/06/2026 | 8 | 20000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 177000 | 167000 | -10000
Clases dominio | Creación de clases de dominio | Completo |  | 2026-09-05 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 | 130000 | -7000
Mapeo entidades | Configuración del mapeo de entidades | Completo |  | 2026-09-05 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 | 140000 | 3000
DTOs | Implementación de DTOs | Completo |  | 2026-09-05 | 13/06/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 | 116000 | -1000
Repositorio | Implementación del patrón repositorio | Completo |  | 16/05/2026 | 13/06/2026 | 8 | 20000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 177000 | 175000 | -2000
Interfaces | Definición de interfaces de repositorio | Completo |  | 16/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 | 110000 | -7000
Servicios datos | Implementación de servicios de datos | No Iniciado |  | 16/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 |  | -137000
CRUD incidentes | Desarrollo CRUD de incidentes | No Iniciado |  | 16/05/2026 | 13/06/2026 | 10 | 20000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 217000 |  | -217000
CRUD usuarios | Desarrollo CRUD de usuarios | No Iniciado |  | 16/05/2026 | 13/06/2026 | 8 | 20000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 177000 |  | -177000
Filtros fecha | Implementación de filtros por fecha | No Iniciado |  | 23/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 |  | -117000
Filtros localidad | Implementación de filtros por localidad | No Iniciado |  | 23/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 |  | -117000
Busqueda | Implementación de búsqueda | No Iniciado |  | 23/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 |  | -137000
Validaciones | Implementación de validaciones | No Iniciado |  | 23/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 |  | -137000
Manejo errores | Implementación de manejo de errores | No Iniciado |  | 23/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 |  | -117000
Excepciones | Implementación de excepciones | No Iniciado |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 117000 |  | -117000
Controladores | Implementación de controladores | Completo |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 8 | 20000 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 177000 | 167000 | -10000
Endpoints | Implementación de endpoints | No Iniciado |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 |  | -137000
Swagger | Configuración de Swagger | En Progreso |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 97000 |  | -97000
Autenticacion | Implementación de autenticación | No Iniciado |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 5000 | 137000 |  | -137000
Wireframes | Diseño de wireframes | No Iniciado |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 6 | 18000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 123000 |  | -123000
Prototipo | Diseño de prototipo | No Iniciado |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 8 | 18000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 159000 |  | -159000
Navegacion | Definición de navegación | En Progreso |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 5 | 18000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Layout | Diseño del layout | En Progreso |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 6 | 18000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 123000 |  | -123000
Componentes UI | Diseño de componentes UI | En Progreso |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 10 | 18000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 195000 |  | -195000
Interfaz usuario | Implementación de interfaz de usuario | En Progreso |  | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 12 | 18000 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 231000 |  | -231000
Formulario incidentes | Implementación de formulario de incidentes | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 8 | 18000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 159000 |  | -159000
Listado incidentes | Implementación de listado de incidentes | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 8 | 18000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 159000 |  | -159000
Detalle incidentes | Implementación de detalle de incidentes | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 6 | 18000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 123000 |  | -123000
Mapa | Implementación de mapa | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 10 | 18000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 195000 |  | -195000
Filtros | Implementación de filtros | No Iniciado |  | 20/06/2026 | 13/06/2026 | 6 | 18000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 123000 |  | -123000
Validaciones | Validación de formularios | No Iniciado |  | 20/06/2026 | 13/06/2026 | 6 | 18000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 123000 |  | -123000
Integrar frontend API | Integración del frontend con la API | No Iniciado |  | 20/06/2026 | 13/06/2026 | 8 | 18000 | 144000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 159000 |  | -159000
Consumo endpoints | Consumo de endpoints | No Iniciado |  | 20/06/2026 | 13/06/2026 | 6 | 18000 | 108000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 123000 |  | -123000
Respuestas HTTP | Manejo de respuestas HTTP | No Iniciado |  | 20/06/2026 | 13/06/2026 | 5 | 18000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Manejo errores FE | Manejo de errores en frontend | No Iniciado |  | 26/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 18000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Validacion flujo | Validación del flujo completo | No Iniciado |  | 27/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Casos de prueba | Diseño de casos de prueba | No Iniciado |  | 28/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Pruebas unitarias | Ejecución de pruebas unitarias | No Iniciado |  | 29/05/2026 | 13/06/2026 | 8 | 15000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 135000 |  | -135000
Pruebas integracion | Ejecución de pruebas de integración | No Iniciado |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 8 | 15000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 135000 |  | -135000
Pruebas API | Ejecución de pruebas de API | No Iniciado |  | 31/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Validacion endpoints | Validación de endpoints | No Iniciado |  | 2026-01-06 | 13/06/2026 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Registro incidentes | Prueba de registro de incidentes | No Iniciado |  | 2026-02-06 | 13/06/2026 | 5 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 90000 |  | -90000
Consulta incidentes | Prueba de consulta de incidentes | No Iniciado |  | 2026-03-06 | 13/06/2026 | 5 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 90000 |  | -90000
Filtros | Prueba de filtros | No Iniciado |  | 2026-04-06 | 13/06/2026 | 5 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 90000 |  | -90000
Mapa | Prueba de funcionalidad de mapa | No Iniciado |  | 2026-05-06 | 13/06/2026 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
UI | Prueba de interfaz de usuario | No Iniciado |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Cumplimiento req | Validación de requerimientos | No Iniciado |  | 2026-07-06 | 13/06/2026 | 5 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 90000 |  | -90000
Cumplimiento objetivos | Validación de objetivos | No Iniciado |  | 2026-08-06 | 13/06/2026 | 4 | 15000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 75000 |  | -75000
Pruebas finales | Ejecución de pruebas finales | No Iniciado |  | 2026-09-06 | 13/06/2026 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Feedback docente | Recepción de feedback del docente | No Iniciado |  | 2026-10-06 | 2026-04-18 | 3 | 15000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 60000 |  | -60000
Ajustes finales | Implementación de ajustes finales | No Iniciado |  | 2026-11-06 | 2026-04-18 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Doc arquitectura | Documentación de arquitectura | No Iniciado |  | 2026-12-06 | 2026-04-18 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Doc base datos | Documentación de base de datos | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 2026-04-18 | 5 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 90000 |  | -90000
Doc API | Documentación de API | No Iniciado |  | 14/06/2026 | 2026-04-18 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Manual tecnico | Elaboración de manual técnico | No Iniciado |  | 15/06/2026 | 2026-04-18 | 8 | 15000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 135000 |  | -135000
Manual usuario | Elaboración de manual de usuario | No Iniciado |  | 16/06/2026 | 2026-04-18 | 6 | 15000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 105000 |  | -105000
Lecciones aprendidas | Documentación de lecciones aprendidas | No Iniciado |  | 17/06/2026 | 2026-04-18 | 4 | 15000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 75000 |  | -75000
Presentacion | Preparación de presentación | No Iniciado |  | 18/06/2026 | 2026-04-18 | 5 | 15000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 90000 |  | -90000
Entrega final | Entrega final del proyecto | No Iniciado |  | 19/06/2026 | 2026-04-18 | 3 | 15000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 60000 |  | -60000
SUBTOTAL | [7 empty] | 490000 |  |  | 0 | 0 | 90000 | 45000 | 625000 | 625000 | 0

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera