## Example - Project Plan Template
API CRIMINALISTICA
| Título del Proyecto |  | Fecha inicio
| Criminalistica API |  | 2026-07-02 |  |  | Duracion del proyecto
| Gerente del Proyecto |  | Fecha Fin |  |  | en dias
| CAMILO ANDRES ANGARITA RAMIREZ |  |  |  |  | -46204
WBS No. | Nombre de la tarea | Estado | Asignado a | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (en días) | Comentarios | Estado
1 | Concepción e Inicio del Proyecto |  |  | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 |  | No Iniciado
1.1.1 | 1. Inicio y definición del proyecto | Completo | Equipo completo | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Establecer limites funcionales y tecnicos del sistema de gestion de incidentes | En progreso
1.1.2 | Identificar stakeholders del proyecto | Completo | Equipo completo | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Definir fucnionalidades CRUD y filtros pro fecha y locaclidad, consulta por mapa | Completo
1.1.3 | Definir problema a resolver | Completo | Equipo completo | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Definir seguridad rendimientos y validaciones y estructura escalable | En Espera
1.2 | Definir alcance del proyecto | Completo | Equipo completo | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 1 | Definir entidades: Incidentes, localidad, TipoDelito, y sus relaciones
1.3 | Definir objetivos generales del sistema | Completo | Equipo completo | 14/2/2026 | 14/2/2026 | 1 | Definir separacion en controladores, servicios y repositorios
1.4 | Definir objetivos específicos | Completo | Equipo completo | 14/02/2026 | 14/2/2026 | 1 | Crear tablas, relaciones, claves primariasy restricciones
1.5 | Definir restricciones del proyecto (tiempo, tecnología, recursos) | Completo | Equipo completo | 21/02/2026 | 21/2/2026 | 1 | Configurar Visual Studio, SQL Server, repositorio Git y entorno local
1.6 | Definir entregables del proyecto | Completo | Equipo completo | 21/02/2026 | 21/02/2026 | 1 | Definir limites de entrega del proyecto
1.7 | Elaborar documento de visión del sistema | Completo | Equipo completo | 28/02/2026 | 28/02/2026 | 1 | Documentación de visión del sistema
1.8 | Validar alcance con el equipo y docente | Completo | Equipo completo | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | Validación de progreso en clase
2 | Análisis de requerimientos |  |  | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1
2.1 | Requerimientos funcionales | Completo | Backend | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Iniciar proyecto ASP.NET Core web API
2.2 | Identificar actores del sistema | Completo | Backend | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Crear clases de dominio y configurar ORM (Entity Framework)
2.3 | Definir casos de uso principales | Completo | Backend | 2026-11-03 | 2026-11-03 | 1 | Crear capa de acceso a datos desacoplada de la logica de negocio
2.4 | Documentar casos de uso del sistema | No Iniciado | Backend | 21/3/2026 | 28/3/2026 | 7 | Programar endpoints REST (GET, POST, PUT, DELETE)
2.5 | Definir flujo principal de cada caso de uso | No Iniciado | Backend | 21/3/2026 | 28/3/2026 | 7 | Paso a paso a seguir para cada flujo
2.6 | Definir flujos alternativos | No Iniciado | Backend | 21/3/2026 | 28/3/2026 | 7 | Definir casos a seguir en caso de situaciones alternativas a los casos de uso designados
2.7 | Priorizar requerimientos funcionales | No Iniciado | Backend | 21/3/2026 | 28/3/2026 | 7 | Poner en primera parte los requerimientos funcionales establecitos
2.8 | Validar requerimientos con el equipo | No Iniciado | Backend | 21/3/2026 | 28/3/2026 | 7 | Reunión grupal para validar los requerimientos.
2.9 | Requerimientos no funcionales | No Iniciado | Backend | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Establece los requerimientos no funcionales del proyecto.
3 | Definir requerimientos de seguridad | No Iniciado | Backend | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Definir los requerimientos de seguridad para el proyecto
3.1 | Definir requerimientos de rendimiento | No Iniciado | Backend | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Definir los requerimientos de rendimiento para el proyecto
3.2 | Definir requerimientos de disponibilidad | No Iniciado | Backend | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Definir los requerimientos de Disponibilidad del proyecto
3.3 | Definir requerimientos de usabilidad | No Iniciado | Backend | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Definir los requerimientos de usabilidad del proyecto
3.4 | Definir requerimientos de escalabilidad | No Iniciado | Backend | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Definir los requerimientos de escalabilidad del proyecto.
3.5 | Definir requerimientos de compatibilidad | No Iniciado | Backend | 28/3/2026 | 28/3/2026 | 1 | Definir los requerimientos de compatibilidad del proyecto.
3.6 | Documentar estándares de desarrollo | No Iniciado | Backend | 2026-04-04 | 2026-04-04 | 1 | Documentación de los estandares del proyecto.
3 | Diseño del sistema |  |  | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1
3.1 | Modelado de datos | No Iniciado | Backend | 2026-11-04 | 2026-11-04 | 1 | Programar consultas avanzadas con parameros dinamicos
3.2 | Identificar entidades principales del sistema | No Iniciado | Backend | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2 | Aplicar validaciones de entrada y reglas de negocio
3.2.1 | Definir atributos de cada entidad | No Iniciado | Backend | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3 | Generar documentacion automatica de la API para pruebas
3.2.2 | Definir relaciones entre entidades | No Iniciado | Frontend | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 4 | Diseñar estructura visual del sistema y experiencia de usuario
3.3 | Diseñar modelo conceptual de datos | No Iniciado | Frontend | 2026-11-04 | 2026-11-08 | 5 | Mostrar incidentes geolocalizados por localidad
3.3.1 | Diseñar modelo lógico de base de datos | No Iniciado | Frontend | 2026-11-04 | 2026-11-09 | 6 | Conectar consumo de endpoints mediate fetch o axios
3.3.2 | Normalizar tablas | No Iniciado | Frontend | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 6 | Estructura normalizada para las tablas.
3.3.3 | Diseñar modelo físico de base de datos | No Iniciado | Frontend | 2026-11-06 | 2026-11-11 | 6 | Diseño de modelo en sql server.
3.3.4 | Definir claves primarias | No Iniciado | Frontend | 2026-11-07 | 2026-11-12 | 6 | Definir llaves primarias
3.3.5 | Definir claves foráneas | No Iniciado | Frontend | 2026-11-08 | 2026-11-13 | 6 | Definir las claves foraneas
3.3.6 | Arquitectura del sistema | No Iniciado | Frontend | 2026-11-09 | 2026-11-14 | 6 | Definir la base de datos segun la arquitectura del sistema
3.3.7 | Seleccionar arquitectura del sistema | No Iniciado | Frontend | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 6 | Seleccionar la arquitectura.
3.3.8 | Diseñar arquitectura en capas (MVC) | No Iniciado | Frontend | 2026-11-11 | 2026-11-16 | 6 | Diseño de arquitectura en capas
3.3.9 | Definir estructura del backend | No Iniciado | Frontend | 2026-11-12 | 2026-11-17 | 6 | Se define la estructura en backend.
3.3.10 | Definir estructura del frontend | No Iniciado | Frontend | 2026-11-13 | 2026-11-18 | 6 | Se define la estructura en frontend.
3.3.11 | Definir patrón de acceso a datos | No Iniciado | Frontend | 2026-11-14 | 2026-11-19 | 6 | Definición de patrón usar
3.3.12 | Definir estructura de API REST | No Iniciado | Frontend | 2026-11-15 | 2026-11-20 | 6 | Definición de estructura API
3.3.13 | Diseñar diagrama de componentes | No Iniciado | Frontend | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 6 | Diseñar el diagrama de componentes.
3.3.14 | Diseñar diagrama de despliegue | No Iniciado | Frontend | 2026-11-17 | 2026-11-22 | 6 | Diseñar diagrama de despliegue del proyecto.
4 | 4. Configuración del entorno de desarrollo |  |  | 2026-11-18 | 2026-11-23 | 6
4.1 | Instalar herramientas de desarrollo | No Iniciado | Backend | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 6 | Validar funcionamiento de controladores y servicios
4.2 | Configurar repositorio de control de versiones | No Iniciado | Backend + Frontend | 2026-11-20 | 2026-11-25 | 6 | Verificar comunicacion entre API y cliente
4.3 | Configurar entorno de desarrollo (.NET / C#) | No Iniciado | Equipo completo | 2026-11-21 | 2026-11-26 | 6 | Comprobar que todos los requerimientos fueron implementados
4.4 | Configurar SQL Server | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 6 | Registrar mejoras futuras y presentar el sistema al patrocinador
4.5 | Crear base de datos inicial | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-11-23 | 2026-11-28 | 6 | Creación de base de datos
4.6 | Configurar conexión a la base de datos | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-11-24 | 2026-11-29 | 6 | Configurar parametros de conexion para la base de datos.
4.7 | Configurar dependencias del proyecto | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-11-25 | 2026-11-30 | 6 | Inyección de dependencias.
4.8 | Crear estructura base del proyecto | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-11-26 | 2026-12-01 | 6 | Se crea la estructura inicial.
5 | 5. Desarrollo Backend (API) |  |  | 2026-11-27 | 2026-12-02 | 6
5.1 | Estructura del proyecto | No Iniciado | Backend | 2026-11-28 | 2026-12-03 | 6 | Validar funcionamiento de controladores y servicios
5.2 | Crear proyecto API en C# | No Iniciado | Backend + Frontend | 2026-11-29 | 2026-12-04 | 6 | Verificar comunicacion entre API y cliente
5.3 | Configurar estructura de carpetas | No Iniciado | Equipo completo | 2026-11-30 | 2026-12-05 | 6 | Comprobar que todos los requerimientos fueron implementados
5.4 | Configurar archivo de configuración del sistema | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-01 | 2026-12-06 | 6 | Registrar mejoras futuras y presentar el sistema al patrocinador
5.5 | Modelos y entidades | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-02 | 2026-12-07 | 6 | Creación de modelos y entidades
5.6 | Implementar modelo de entidades | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-03 | 2026-12-08 | 6 | Se implementa el modelo.
5.7 | Crear clases de dominio | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-04 | 2026-12-09 | 6 | Se crean las clases de dominio.
5.8 | Configurar mapeo de entidades | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-05 | 2026-12-10 | 6 | Se realiza el mapeo.
5.9 | Implementar DTOs | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-06 | 2026-12-11 | 6 | Se implementan los DTOs.
5.1.1 | Acceso a datos | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-07 | 2026-12-12 | 6 | Acceso a datos desde back hacia sql server
5.1.2 | Implementar patrón repositorio | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-08 | 2026-12-13 | 6 | Se implementan patrones de diseño
5.1.3 | Implementar interfaz de repositorios | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-09 | 2026-12-14 | 6 | Acceso por interfaces.
5.1.4 | Implementar servicios de acceso a datos | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-10 | 2026-12-15 | 6 | Servicios para la base de datos.
5.1.5 | Lógica del sistema | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-11 | 2026-12-16 | 6 | Definición de la logica del sistema
5.1.6 | Implementar CRUD de incidentes | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-12 | 2026-12-17 | 6 | Implementación de CRUD
5.1.7 | Implementar CRUD de usuarios | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-13 | 2026-12-18 | 6 | Implementación de CRUD
5.1.8 | Implementar filtros por fecha | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-14 | 2026-12-19 | 6 | Filtros
5.1.9 | Implementar filtros por localidad | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-15 | 2026-12-20 | 6 | Filtros
5.1.1.1 | Implementar búsqueda de incidentes | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-16 | 2026-12-21 | 6 | Filtros
5.1.1.2 | Implementar validaciones de datos | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-17 | 2026-12-22 | 6 | Validacion
5.1.1.3 | Implementar manejo de errores | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-18 | 2026-12-23 | 6 | Control de errores y excepciones
5.1.1.4 | Implementar control de excepciones | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-19 | 2026-12-24 | 6 | Control de errores y excepciones
5.1.1.5 | API | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-20 | 2026-12-25 | 6 | Creación de swagger
5.1.1.6 | Implementar controladores REST | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-21 | 2026-12-26 | 6 | Controladores / Endpoints
5.1.1.7 | Implementar endpoints de la API | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-22 | 2026-12-27 | 6 | Controladores / Endpoints
5.1.1.8 | Implementar documentación Swagger | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-23 | 2026-12-28 | 6 | Swagger
5.1.1.9 | Implementar autenticación básica (si aplica) | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-24 | 2026-12-29 | 6 | Autenticación por temas de seguridad
6 | 6. Desarrollo Frontend |  |  | 2026-12-25 | 2026-12-30 | 6
6.1 | Diseño de interfaz | No Iniciado | Backend | 2026-12-26 | 2026-12-31 | 6 | Validar funcionamiento de controladores y servicios
6.2 | Diseñar wireframes del sistema | No Iniciado | Backend + Frontend | 2026-12-27 | 2027-01-01 | 6 | Verificar comunicacion entre API y cliente
6.3 | Diseñar prototipo de interfaz | No Iniciado | Equipo completo | 2026-12-28 | 2027-01-02 | 6 | Comprobar que todos los requerimientos fueron implementados
6.4 | Definir estructura de navegación | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-29 | 2027-01-03 | 6 | Registrar mejoras futuras y presentar el sistema al patrocinador
6.5 | Diseñar layout de la aplicación | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-30 | 2027-01-04 | 6 | Parte visual
6.6 | Diseñar componentes de interfaz | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2026-12-31 | 2027-01-05 | 6 | Parte visual para el usuario
6.7 | Implementación | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-01 | 2027-01-06 | 6 | Implementacion
6.8 | Implementar interfaz de usuario | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-02 | 2027-01-07 | 6 | Interfaz de usuario para el proyecto
6.9 | Implementar formulario de registro de incidentes | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-03 | 2027-01-08 | 6 | Parte de incidentes
6.1.1 | Implementar vista de listado de incidentes | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-04 | 2027-01-09 | 6 | Listado de incidentes
6.1.2 | Implementar vista de detalle de incidentes | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-05 | 2027-01-10 | 6 | Detalle de incidentes
6.1.3 | Implementar vista de consulta por mapa | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-06 | 2027-01-11 | 6 | Mapa de incidentes
6.1.4 | Implementar filtros de búsqueda | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-07 | 2027-01-12 | 6 | Filtros
6.1.5 | Implementar validación de formularios | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-08 | 2027-01-13 | 6 | Formularios para validar datos
7 | Integración del sistema |  |  | 2027-01-09 | 2027-01-14 | 6
7.1 | Integrar frontend con API | No Iniciado | Backend | 2027-01-10 | 2027-01-15 | 6 | Validar funcionamiento de controladores y servicios
7.2 | Configurar consumo de endpoints | No Iniciado | Backend + Frontend | 2027-01-11 | 2027-01-16 | 6 | Verificar comunicacion entre API y cliente
7.3 | Implementar manejo de respuestas HTTP | No Iniciado | Equipo completo | 2027-01-12 | 2027-01-17 | 6 | Comprobar que todos los requerimientos fueron implementados
7.4 | Implementar manejo de errores en frontend | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-13 | 2027-01-18 | 6 | Registrar mejoras futuras y presentar el sistema al patrocinador
7.5 | Validar flujo completo del sistema | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 6
8 | 8. Pruebas del sistema |  |  | 2027-01-15 | 2027-01-20 | 6
8.1 | Pruebas técnicas | No Iniciado | Backend | 2027-01-16 | 2027-01-21 | 6 | Validar funcionamiento de controladores y servicios
8.2 | Diseñar casos de prueba | No Iniciado | Backend + Frontend | 2027-01-17 | 2027-01-22 | 6 | Verificar comunicacion entre API y cliente
8.3 | Realizar pruebas unitarias | No Iniciado | Equipo completo | 2027-01-18 | 2027-01-23 | 6 | Comprobar que todos los requerimientos fueron implementados
8.4 | Realizar pruebas de integración | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-19 | 2027-01-24 | 6 | Registrar mejoras futuras y presentar el sistema al patrocinador
8.5 | Realizar pruebas de API | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-20 | 2027-01-25 | 6 | Testeo de pruebas para el API
8.6 | Validar funcionamiento de endpoints | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-21 | 2027-01-26 | 6 | Validar endpoints
8.7 | Pruebas funcionales | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-22 | 2027-01-27 | 6 | Pruebas funcionales del proyecto.
8.8 | Probar registro de incidentes | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-23 | 2027-01-28 | 6 | Testeo de registro de incidentes
8.9 | Probar consulta de incidentes | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-24 | 2027-01-29 | 6 | Testeo de consulta de incidentes
8.1.1 | Probar filtros de búsqueda | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-25 | 2027-01-30 | 6 | Testeo de filtro
8.1.2 | Probar funcionamiento del mapa | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-26 | 2027-01-31 | 6 | Testeo de mapa
8.1.3 | Probar interfaz de usuario | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-01-27 | 2027-02-01 | 6 | Testeo de IU para el usuario
9 | Validación del proyecto |  |  | 2027-01-28 | 2027-02-02 | 6
9.1 | Validar cumplimiento de requerimientos | No Iniciado | Backend | 2027-01-29 | 2027-02-03 | 6 | Validar funcionamiento de controladores y servicios
9.2 | Validar cumplimiento de objetivos | No Iniciado | Backend + Frontend | 2027-01-30 | 2027-02-04 | 6 | Verificar comunicacion entre API y cliente
9.3 | Realizar pruebas finales del sistema | No Iniciado | Equipo completo | 2027-01-31 | 2027-02-05 | 6 | Comprobar que todos los requerimientos fueron implementados
9.4 | Recibir retroalimentación del docente | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-02-01 | 2027-02-06 | 6 | Registrar mejoras futuras y presentar el sistema al patrocinador
9.5 | Realizar ajustes finales | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-02-02 | 2027-02-07 | 6 | Se realizan ajustes finales
10 | 10. Documentación y cierre |  |  | 2027-02-03 | 2027-02-08 | 6
10.1 | Documentar arquitectura del sistema | No Iniciado | Backend | 2027-02-04 | 2027-02-09 | 6 | Validar funcionamiento de controladores y servicios
10.2 | Documentar base de datos | No Iniciado | Backend + Frontend | 2027-02-05 | 2027-02-10 | 6 | Verificar comunicacion entre API y cliente
10.3 | Documentar API | No Iniciado | Equipo completo | 2027-02-06 | 2027-02-11 | 6 | Comprobar que todos los requerimientos fueron implementados
10.4 | Elaborar manual técnico | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-02-07 | 2027-02-12 | 6 | Registrar mejoras futuras y presentar el sistema al patrocinador
10.5 | Elaborar manual de usuario | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-02-08 | 2027-02-13 | 6 | Se elabora manual para el uso del API
10.6 | Documentar lecciones aprendidas | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-02-09 | 2027-02-14 | 6 | Se documenta de manera retroalimentativa
10.7 | Preparar presentación del proyecto | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-02-10 | 2027-02-15 | 6 | Se prepara la presentación del proyecto
10.8 | Entrega final del proyect0 | No Iniciado | Gerente de proyecto | 2027-02-11 | 2027-02-16 | 6 | Se realiza la entrega definitiva del proyecto.