## Project Risk Assessment
Evaluación de Riesgos del Proyecto
ID del Proyecto | API Criminialistica | [5 empty] | Gerente del Proyecto
|  |  | PRE-MITIGACION |  |  |  | POST-MITIGACION
REF / ID | ACTIVIDAD | RIESGO | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | MITIGACIONS /ADVERTENCIAS / ACCIONES CORRECTIVAS | SEVERIDAD DE RIESGO | PROBABILIDAD DE RIESGO | NIVEL DE RIESGO | ACEPTABLE PARA CONTINUAR | RISK SEVERITY | RISK LIKELIHOOD | RISK LEVEL | ACCEPTABLE TO PROCEED?
1 | Instalacion de servidores/Entorno | Fallas en configuración del servidor o entorno | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | Documentar configuración, usar contenedores o scripts automatizados | ACCEPTABLE | POSSIBLE | LOW | YES | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
2 | Definicion de requerimientos | Requerimientos ambiguos o incompletos | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Validación con stakeholders y documentación detallada | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | NO
3 | Identificacion de requeirmiento no funcionales | No considerar seguridad o mantenimiento | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Revisiones técnicas y checklist de arquitectura | TOLERABLE | POSSIBLE | MEDIUM | YES | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH
4 | Diseño del modelo de datos | Modelo de datos mal diseñado | ACEPTABLE | POSIBLE | HIGH | Revisiones de diseños y normalizacion de la BD | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES | INTOLERABLE |  | EXTREME
5 | DIseño de arquitectura MVC | Arquitectura poco escalable | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Revisiones de arquitectura y patrones de diseño | TOLERABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
6 | Diseño de base de datos | Relaciones o restricciones incorrectas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Diagramas ER y pruebas de integridad | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
7 | Configurar entorno de desarrollo | Incompatibilidad de herramientas o versiones | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Estandarizar versiones y usar control de dependencias | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
8 | Crear API en C# | Fallos en estructura inicial del proyecto | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Uso de plantillas y buenas prácticas | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
9 | Implementar modelo de entidades | Definición incorrecta de entidades | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Revisiones de código y pruebas unitarias | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
10 | Implementar repositorio | Acceso a datos ineficiente | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Optimizar consultas y aplicar patrones Repository | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
11 | Implementar CRUD | Errores en endpoints o lógica de negocio | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Pruebas unitarias y validaciones | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
12 | Implementar filtros | Consultas lentas o incorrectas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Optimización de queries y uso de índices | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
13 | Validación de datos | Ingreso de datos inválidos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Validaciones backend y frontend | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
14 | Documentación Swagger | Documentación incompleta | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | Automatizar generación de documentación | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
15 | Diseño de interfaz | Interfaz poco usable | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Prototipos y pruebas de usuario | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
16 | Vista de mapa | Error en integración de geolocalización | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | Pruebas de integración y APIs confiables | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
17 | Integrar frontend con API | Problemas de comunicación API | INDESEABLE | PROBABLE | HIGH | Manejo de errores y pruebas de integración | TOLERABLE | POSIBLE | LOW | YES
18 | Pruebas unitarias | Baja cobertura de pruebas | TOLERABLE | POSIBLE | HIGH | Establecer cobertura mínima de testing | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | YES
19 | Pruebas de integración | Fallos entre módulos | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Automatizar pruebas de integración | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
20 | Validación de objetivos | El sistema no cumple requerimientos | INTOLERABLE | POSIBLE | EXTREME | Revisiones continuas y entregas iterativas | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES
21 | Documentar lecciones | Falta de documentación final | ACEPTABLE | POSIBLE | LOW | Establecer entregables obligatorios | ACEPTABLE | IMPROBABLE | LOW | YES
22 | Entrega final | Retrasos en entrega del proyecto | INDESEABLE | POSIBLE | HIGH | Gestión del cronograma y seguimiento | TOLERABLE | POSIBLE | MEDIUM | YES

## KEY - Risk Assessment Matrix
RISK RATING KEY |  | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
|  | ACEPTABLE | ALARP Tan bajo como sea razonablemente posible | GENERALMENTE INACEPTABLE | INTOLERABLE
|  | ADELANTE, SE PUEDE CONTINUAR | APLICAR MEDIDAS DE MITIGACIÓN | BUSCAR APOYO | PONER EN PAUSA
SEVERIDAD
|  | Aceptable | Tolerable | Indeseable | Intolerable
|  | Poco o ningún efecto. | Los efectos se sienten, pero no son críticos para el resultado. | Impacto serio en el curso de acción y en el resultado. | Podría resultar en un desastre.
PROBABILIDAD | Improbable | BAJO | MEDIO | MEDIO | ALTO
Es poco probable que ocurra.
| Posible | BAJO | MEDIO | ALTO | EXTREMO
Es probable que ocurra en algún momento.
| Probable | MEDIO | ALTO | ALTO | EXTREMO
Es casi seguro que ocurra.