## Lista de tareas pendie
Lista de actividades
Nombre del Proyecto
ACTIVIDAD | ID | EDT | RECURSOS | DESCRIPCIÓN | PREDECESORAS | SUCESORAS | ADELANTO | RETRASO | RELACIÓN DE PRECEDENCIA | % Avance Representativo
Identificar stakeholders del proyecto | A1 | 1.1.1 | Equipo | Identificar personas interesadas en el sistema | - | A2 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir problema a resolver | A2 | 1.1.2 | Equipo | Analizar la necesidad que el sistema solucionará | A1 | A3 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir alcance del proyecto | A3 | 1.1.3 | Equipo | Determinar límites y funcionalidades del sistema | A2 | A4 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir objetivos generales del sistema | A4 | 1.1.4 | Equipo | Establecer metas principales del proyecto | A3 | A5 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir objetivos específicos | A5 | 1.1.5 | Equipo | Determinar metas detalladas del sistema | A4 | A6 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir restricciones del proyecto | A6 | 1.1.6 | Equipo | Identificar limitaciones de tiempo, tecnología y recursos | A5 | A7 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir entregables del proyecto | A7 | 1.1.7 | Equipo | Determinar productos finales del proyecto | A6 | A8 | 0 | 0 | FS | 100%
Elaborar documento de visión del sistema | A8 | 1.1.8 | Analista | Documentar visión general del sistema | A7 | A9 | 0 | 0 | FS | 100%
Validar alcance con el equipo y docente | A9 | 1.1.9 | Equipo | Confirmar que el alcance sea correcto | A8 | A10 | 0 | 0 | FS | 100%
Identificar actores del sistema | A10 | 2.1.1 | Analista | Determinar usuarios del sistema | A9 | A11 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir casos de uso principales | A11 | 2.1.2 | Analista | Identificar funcionalidades principales | A10 | A12 | 0 | 0 | FS | 100%
Documentar casos de uso del sistema | A12 | 2.1.3 | Analista | Registrar funcionamiento del sistema | A11 | A13 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir flujo principal de cada caso de uso | A13 | 2.1.4 | Analista | Establecer secuencia principal de procesos | A12 | A14 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir flujos alternativos | A14 | 2.1.5 | Analista | Establecer posibles variaciones del flujo | A13 | A15 | 0 | 0 | FS | 100%
Priorizar requerimientos funcionales | A15 | 2.1.6 | Equipo | Determinar importancia de funcionalidades | A14 | A16 | 0 | 0 | FS | 100%
Validar requerimientos con el equipo | A16 | 2.1.7 | Equipo | Confirmar requerimientos definidos | A15 | A17 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir requerimientos de seguridad | A17 | 2.2.1 | Backend | Establecer políticas de seguridad | A16 | A18 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir requerimientos de rendimiento | A18 | 2.2.2 | Backend | Determinar eficiencia esperada del sistema | A17 | A19 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir requerimientos de disponibilidad | A19 | 2.2.3 | Backend | Establecer tiempos de disponibilidad | A18 | A20 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir requerimientos de usabilidad | A20 | 2.2.4 | Frontend | Determinar facilidad de uso del sistema | A19 | A21 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir requerimientos de escalabilidad | A21 | 2.2.5 | Backend | Definir crecimiento del sistema | A20 | A22 | 0 | 0 | FS | 100%
Definir requerimientos de compatibilidad | A22 | 2.2.6 | Backend | Determinar compatibilidad tecnológica | A21 | A23 | 0 | 0 | FS | 100%
Documentar estándares de desarrollo | A23 | 2.2.7 | Equipo | Definir normas de programación | A22 | A24 | 0 | 0 | FS | 100%
Seleccionar arquitectura del sistema | A24 | 3.1.1 | Backend | Elegir arquitectura del software | A23 | A25 | 0 | 0 | FS | 100%
Diseñar arquitectura en capas (MVC) | A25 | 3.1.2 | Backend | Definir estructura MVC | A24 | A26 | 0 | 0 | FS
Definir estructura del backend | A26 | 3.1.3 | Backend | Organizar módulos del backend | A25 | A27 | 0 | 0 | FS
Definir estructura del frontend | A27 | 3.1.4 | Frontend | Organizar componentes del frontend | A26 | A28 | 0 | 0 | FS
Definir patrón de acceso a datos | A28 | 3.1.5 | Backend | Seleccionar patrón repositorio | A27 | A29 | 0 | 0 | FS
Definir estructura de API REST | A29 | 3.1.6 | Backend | Definir endpoints y rutas | A28 | A30 | 0 | 0 | FS
Diseñar diagrama de componentes | A30 | 3.1.7 | Arquitecto | Representar componentes del sistema | A29 | A31 | 0 | 0 | FS
Diseñar diagrama de despliegue | A31 | 3.1.8 | Arquitecto | Definir infraestructura del sistema | A30 | A32 | 0 | 0 | FS
Identificar entidades principales | A32 | 3.2.1 | Backend | Determinar entidades del sistema | A31 | A33 | 0 | 0 | FS
Definir atributos de cada entidad | A33 | 3.2.2 | Backend | Establecer atributos de las entidades | A32 | A34 | 0 | 0 | FS
Diseñar modelo conceptual | A34 | 3.2.3 | Backend | Establecer relaciones entre tablas | A33 | A35 | 0 | 0 | FS
Diseñar modelo lógico | A35 | 3.2.4 | Backend | Crear diagrama entidad relación | A34 | A36 | 0 | 0 | FS
Normalizar tablas | A36 | 3.2.5 | Backend | Adaptar modelo a base de datos | A35 | A37 | 0 | 0 | FS
Diseñar modelo físico | A37 | 3.2.6 | BD | Aplicar reglas de normalización | A36 | A38 | 0 | 0 | FS
Definir claves primarias | A38 | 3.2.7 | BD | Presentacion formal al patrocinador | A37 | A39 | 0 | 0 | FS
Definir claves foráneas | A39 | 3.2.8 | BD | Crear estructura física de la base | A38 | A40 | 0 | 0 | FS
Instalar herramientas de desarrollo | A40 | 3.2.9 | BD | Establecer identificadores únicos | A39 | A41 | 0 | 0 | FS
Configurar repositorio de versiones | A41 | 4.1.1 | Backend | Definir relaciones entre tablas | A40 | A42 | 0 | 0 | FS
Configurar entorno .NET | A42 | 4.1.2 | Backend | Presentacion formal al patrocinador | A41 | A43 | 0 | 0 | FS
Configurar SQL Server | A43 | 4.1.3 | Backend | Instalar IDE y herramientas | A42 | A44 | 0 | 0 | FS
Crear base de datos inicial | A44 | 4.1.4 | BD | Crear repositorio Git | A43 | A45 | 0 | 0 | FS
Configurar conexión a base de datos | A45 | 4.1.5 | BD | Instalar SDK y dependencias | A44 | A46 | 0 | 0 | FS
Configurar dependencias del proyecto | A46 | 4.1.6 | Backend | Instalar motor de base de datos | A45 | A47 | 0 | 0 | FS
Crear estructura base del proyecto | A47 | 4.1.7 | Backend | Crear base de datos del proyecto | A46 | A48 | 0 | 0 | FS
Crear proyecto API en C# | A48 | 4.1.8 | Backend | Configurar conexión desde API | A47 | A49 | 0 | 0 | FS
Configurar estructura de carpetas | A49 | 5.1.1 | Backend | Instalar librerías necesarias | A48 | A50 | 0 | 0 | FS
Configurar archivo de configuración del sistema | A50 | 5.1.2 | Backend | Crear estructura inicial del sistema | A49 | A51 | 0 | 0 | FS
Implementar modelo de entidades | A51 | 5.1.3 | Backend | Inicializar proyecto base de la API | A50 | A52 | 0 | 0 | FS
Crear clases de dominio | A52 | 5.2.1 | Backend | Organizar carpetas del proyecto | A51 | A53 | 0 | 0 | FS
Configurar mapeo de entidades | A53 | 5.2.2 | Backend | Definir parámetros del sistema | A52 | A54 | 0 | 0 | FS
Implementar DTOs | A54 | 5.2.3 | Backend | Crear clases de entidades del sistema | A53 | A55 | 0 | 0 | FS
Implementar patrón repositorio | A55 | 5.2.4 | Backend | Definir lógica del dominio | A54 | A56 | 0 | 0 | FS
Implementar interfaz de repositorios | A56 | 5.3.1 | Backend | Configurar mapeo entre entidades y BD | A55 | A57 | 0 | 0 | FS
Implementar servicios de acceso a datos | A57 | 5.3.2 | Backend | Crear objetos de transferencia de datos | A56 | A58 | 0 | 0 | FS
Implementar CRUD de incidentes | A58 | 5.3.3 | Backend | Crear capa de acceso a datos | A57 | A59 | 0 | 0 | FS
Implementar CRUD de usuarios | A59 | 5.4.1 | Backend | Definir interfaces de acceso a datos | A58 | A60 | 0 | 0 | FS
Implementar filtros por fecha | A60 | 5.4.2 | Backend | Programar lógica de acceso a BD | A59 | A61 | 0 | 0 | FS
Implementar filtros por localidad | A61 | 5.4.3 | Backend | Programar registro, consulta, actualización y eliminación | A60 | A62 | 0 | 0 | FS
Implementar búsqueda de incidentes | A62 | 5.4.4 | Backend | Programar gestión de usuarios | A61 | A63 | 0 | 0 | FS
Implementar validaciones de datos | A63 | 5.4.5 | Backend | Permitir consultas por rango de fechas | A62 | A64 | 0 | 0 | FS
Implementar manejo de errores | A64 | 5.4.6 | Backend | Permitir consultas por ubicación | A63 | A65 | 0 | 0 | FS
Implementar control de excepciones | A65 | 5.4.7 | Backend | Permitir búsqueda por diferentes criterios | A64 | A66 | 0 | 0 | FS
Implementar controladores REST | A66 | 5.4.8 | Backend | Validar entradas del sistema | A65 | A67 | 0 | 0 | FS
Implementar endpoints de la API | A67 | 5.5.1 | Backend | Controlar errores del sistema | A66 | A68 | 0 | 0 | FS
Implementar documentación Swagger | A68 | 5.5.2 | Backend | Manejar excepciones del sistema | A67 | A69 | 0 | 0 | FS
Implementar autenticación básica | A69 | 5.5.3 | Backend | Crear controladores de la API | A68 | A70 | 0 | 0 | FS
Diseñar wireframes del sistema | A70 | 5.5.4 | Backend | Definir rutas y métodos HTTP | A69 | A71 | 0 | 0 | FS
Diseñar prototipo de interfaz | A71 | 6.1.1 | Backend | Documentar endpoints automáticamente | A70 | A72 | 0 | 0 | FS
Definir estructura de navegación | A72 | 6.1.2 | Backend | Implementar autenticación del sistema | A71 | A73 | 0 | 0 | FS
Diseñar layout de la aplicación | A73 | 6.1.3 | Frontend | Crear bocetos iniciales del sistema | A72 | A74 | 0 | 0 | FS
Diseñar componentes de interfaz | A74 | 6.1.4 | Frontend | Crear prototipo visual del sistema | A73 | A75 | 0 | 0 | FS
Implementar interfaz de usuario | A75 | 6.1.5 | Frontend | Definir flujo de navegación | A74 | A76 | 0 | 0 | FS
Implementar formulario de registro de incidentes | A76 | 6.2.1 | Frontend | Diseñar estructura visual | A75 | A77 | 0 | 0 | FS
Implementar vista de listado de incidentes | A77 | 6.2.2 | Frontend | Crear diseño de componentes | A76 | A78 | 0 | 0 | FS
Implementar vista de detalle de incidentes | A78 | 6.2.3 | Frontend | Programar interfaz visual | A77 | A79 | 0 | 0 | FS
Implementar vista de consulta por mapa | A79 | 6.2.4 | Frontend | Crear formulario para reportar incidentes | A78 | A80 | 0 | 0 | FS
Implementar filtros de búsqueda | A80 | 6.2.5 | Frontend | Mostrar incidentes registrados | A79 | A81 | 0 | 0 | FS
Implementar validación de formularios | A81 | 6.2.6 | Frontend | Mostrar información detallada | A80 | A82 | 0 | 0 | FS
Integrar frontend con API | A82 | 6.2.7 | Frontend | Visualizar incidentes en mapa | A81 | A83 | 0 | 0 | FS
Configurar consumo de endpoints | A83 | 7.1.1 | Frontend | Filtrar incidentes | A82 | A84 | 0 | 0 | FS
Implementar manejo de respuestas HTTP | A84 | 7.1.2 | Frontend | Validar datos ingresados | A83 | A85 | 0 | 0 | FS
Implementar manejo de errores en frontend | A85 | 7.1.3 | Backend, Frontend | Conectar interfaz con servicios | A84 | A86 | 0 | 0 | FS
Validar flujo completo del sistema | A86 | 7.1.4 | Frontend | Consumir servicios REST | A85 | A87 | 0 | 0 | FS
Diseñar casos de prueba | A87 | 7.1.5 | Frontend | Procesar respuestas del servidor | A86 | A88 | 0 | 0 | FS
Realizar pruebas unitarias | A88 | 8.1.1 | Frontend | Mostrar errores al usuario | A87 | A89 | 0 | 0 | FS
Realizar pruebas de integración | A89 | 8.1.2 | Equipo | Probar funcionamiento integral | A88 | A90 | 0 | 0 | FS
Realizar pruebas de API | A90 | 8.1.3 | QA | Crear escenarios de prueba | A89 | A91 | 0 | 0 | FS
Validar funcionamiento de endpoints | A91 | 8.1.4 | Backend | Probar módulos individuales | A90 | A92 | 0 | 0 | FS
Probar registro de incidentes | A92 | 8.1.5 | Backend | Probar comunicación entre módulos | A91 | A93 | 0 | 0 | FS
Probar consulta de incidentes | A93 | 8.2.1 | QA | Probar endpoints del sistema | A92 | A94 | 0 | 0 | FS
Probar filtros de búsqueda | A94 | 8.2.2 | Backend | Confirmar funcionamiento correcto | A93 | A95 | 0 | 0 | FS
Probar funcionamiento del mapa | A95 | 8.2.3 | QA | Verificar registro de incidentes | A94 | A96 | 0 | 0 | FS
Probar interfaz de usuario | A96 | 8.2.4 | QA | Verificar consulta de datos | A95 | A97 | 0 | 0 | FS
Validar cumplimiento de requerimientos | A97 | 8.2.5 | QA | Verificar funcionamiento de filtros | A96 | A98 | 0 | 0 | FS
Validar cumplimiento de objetivos | A98 | 9.1.1 | QA | Verificar visualización geográfica | A97 | A99 | 0 | 0 | FS
Realizar pruebas finales del sistema | A99 | 9.1.2 | QA | Validar experiencia del usuario | A98 | A100 | 0 | 0 | FS
Recibir retroalimentación del docente | A100 | 9.1.3 | Equipo | Verificar cumplimiento de requisitos | A99 | A101 | 0 | 0 | FS
Realizar ajustes finales | A101 | 9.1.4 | Equipo | Confirmar objetivos alcanzados | A100 | A102 | 0 | 0 | FS
Documentar arquitectura del sistema | A102 | 9.1.5 | QA | Pruebas finales del sistema | A101 | A103 | 0 | 0 | FS
Documentar base de datos | A103 | 10.1.1 | Equipo | Evaluación del proyecto | A102 | A104 | 0 | 0 | FS
Documentar API | A104 | 10.1.2 | Equipo | Corregir observaciones | A103 | A105 | 0 | 0 | FS
Elaborar manual técnico | A105 | 10.1.3 | Backend | Documentar arquitectura del software | A104 | A106 | 0 | 0 | FS
Elaborar manual de usuario | A106 | 10.1.4 | BD | Documentar estructura de base de datos | A105 | A107 | 0 | 0 | FS
Documentar lecciones aprendidas | A107 | 10.1.5 | Backend | Documentar endpoints del sistema | A106 | A108 | 0 | 0 | FS
Preparar presentación del proyecto | A108 | 10.1.6 | Equipo | Crear documentación técnica | A107 | A109 | 0 | 0 | FS
Entrega final del proyecto | A109 | 10.1.7 | Equipo | Presentación y entrega del sistema | A108 | A110 | 0 | 0 | FS | 30%