## Presupuesto del proyecto
Presupuesto de Proyecto
El usuario debe completar solo las celdas no sombreadas. | [5 empty] | Mano de Obra |  |  | Materiales |  |  | Costos Fijos |  |  | Balance
TAREA | DESCRIPCION | ESTADO | FECHA INICIO PLANIFICADA | FECHA INICIO REAL | FECHA FIN | HORAS | VALOR HORA | TOTAL MANO DE OBRA | UNIDADES | VALOR UNIDAD | TOTAL MATERIALES | VIAJES | EQUIPOS | MISCELANEOS | PRESUPUESTO | REAL | Diferencia (Menos / Más del Presupuesto)
PROJECT 1
Identificar stakeholders | Identificación de las partes interesadas del proyecto | Completo |  | 2026-07-02 | 14/03/2026 | 4 | 25000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 161000 | 120000 | -41000
Definir problema | Definición del problema que el sistema resolverá | Completo |  | 2026-07-02 | 21/03/2026 | 4 | 25000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 10000 | 532000 | 140000 | -392000
Definir alcance | Delimitación del alcance del sistema | Completo |  | 2026-07-02 | 21/03/2026 | 5 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 214000 | 145000 | -69000
Definir objetivos generales | Definición del objetivo general del proyecto | Completo |  | 2026-07-02 | 21/03/2026 | 3 | 25000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 5000 | 320000 | 100000 | -220000
Definir objetivos específicos | Definición de objetivos específicos del sistema | Completo |  | 2026-07-02 | 21/03/2026 | 4 | 25000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 160000 | 115000 | -45000
Definir restricciones | Identificación de restricciones del proyecto | Completo |  | 14/02/2026 | 21/03/2026 | 3 | 25000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 212000 | 90000 | -122000
Definir entregables | Definición de los entregables del proyecto | Completo |  | 14/02/2026 | 21/03/2026 | 3 | 25000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 5000 | 134000 | 90000 | -44000
Documento de visión | Elaboración del documento de visión del sistema | Completo |  | 14/02/2026 | 21/03/2026 | 6 | 25000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 10000 | 246000 | 180000 | -66000
Validación con equipo | Validación del proyecto con el equipo | Completo |  | 14/02/2026 | 21/03/2026 | 3 | 25000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 165000 | 95000 | -70000
Identificar actores | Identificación de los actores del sistema | Completo |  | 14/02/2026 | 21/03/2026 | 4 | 25000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 166000 | 120000 | -46000
Casos de uso principales | Definición de los casos de uso principales | Completo |  | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 6 | 25000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 167000 | 170000 | 3000
Documentar casos de uso | Documentación de los casos de uso | Completo |  | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 8 | 25000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 168000 | 220000 | 52000
Flujos principales | Definición del flujo principal | Completo |  | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 6 | 25000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 169000 | 170000 | 1000
Flujos alternativos | Definición de flujos alternativos | Completo |  | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 5 | 25000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 170000 | 145000 | -25000
Priorizacion | Priorización de requerimientos | Completo |  | 21/02/2026 | 21/03/2026 | 4 | 25000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 171000 | 120000 | -51000
Validacion requerimientos | Validación de requerimientos | Completo |  | 28/02/2026 | 21/03/2026 | 4 | 25000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 172000 | 120000 | -52000
Seguridad | Definición de requisitos de seguridad | Completo |  | 28/02/2026 | 21/03/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 173000 | 195000 | 22000
Rendimiento | Definición de requisitos de rendimiento | Completo |  | 28/02/2026 | 21/03/2026 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 174000 | 160000 | -14000
Disponibilidad | Definición de disponibilidad del sistema | Completo |  | 28/02/2026 | 21/03/2026 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 175000 | 125000 | -50000
Usabilidad | Definición de requisitos de usabilidad | Completo |  | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | 30000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 176000 | 140000 | -36000
Escalabilidad | Definición de escalabilidad del sistema | No Iniciado |  | 28/03/2026 | 2026-04-04 | 4 | 35000 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 177000 | 160000 | -17000
Compatibilidad | Definición de compatibilidad del sistema | No Iniciado |  | 28/03/2026 | 2026-04-04 | 3 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 178000 | 110000 | -68000
Estandares desarrollo | Definición de estándares de desarrollo | No Iniciado |  | 28/03/2026 | 2026-04-04 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 179000 | 125000 | -54000
Identificar entidades | Identificación de entidades del sistema | No Iniciado |  | 28/03/2026 | 2026-04-04 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 180000 | 195000 | 15000
Atributos entidades | Definición de atributos de entidades | No Iniciado |  | 28/03/2026 | 2026-04-04 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 181000 | 230000 | 49000
Relaciones | Definición de relaciones entre entidades | No Iniciado |  | 2026-04-04 | 18/04/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 182000 | 195000 | 13000
Modelo conceptual | Diseño del modelo conceptual de datos | No Iniciado |  | 2026-04-04 | 18/04/2026 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 183000 | 230000 | 47000
Modelo logico | Diseño del modelo lógico de datos | No Iniciado |  | 2026-04-04 | 18/04/2026 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 184000 | 230000 | 46000
Normalizacion | Proceso de normalización | No Iniciado |  | 2026-04-04 | 18/04/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 185000 | 195000 | 10000
Modelo fisico | Diseño del modelo físico de datos | No Iniciado |  | 2026-04-04 | 18/04/2026 | 6 | 35000 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 186000 | 230000 | 44000
Claves primarias | Definición de claves primarias | No Iniciado |  | 2026-11-04 | 18/04/2026 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 187000 | 125000 | -62000
Claves foraneas | Definición de claves foráneas | No Iniciado |  | 2026-11-04 | 18/04/2026 | 3 | 35000 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 188000 | 125000 | -63000
Seleccionar arquitectura | Selección de la arquitectura del sistema | No Iniciado |  | 2026-11-04 | 18/04/2026 | 4 | 35000 | 140000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 189000 | 160000 | -29000
Diseno MVC | Diseño de arquitectura en capas MVC | No Iniciado |  | 2026-11-04 | 18/04/2026 | 6 | 35000 | 210000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 190000 | 230000 | 40000
Estructura backend | Definición de la estructura del backend | No Iniciado |  | 2026-11-04 | 18/04/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 191000 | 195000 | 4000
Estructura frontend | Definición de la estructura del frontend | No Iniciado |  | 18/04/2026 | 2026-02-05 | 5 | 30000 | 150000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 192000 | 170000 | -22000
Patron datos | Definición del patrón de acceso a datos | No Iniciado |  | 18/04/2026 | 2026-02-05 | 4 | 35000 | 140000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 193000 | 160000 | -33000
API REST diseno | Diseño de la API REST | No Iniciado |  | 18/04/2026 | 2026-02-05 | 6 | 35000 | 210000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 194000 | 230000 | 36000
Diagrama componentes | Elaboración del diagrama de componentes | No Iniciado |  | 18/04/2026 | 2026-02-05 | 4 | 25000 | 100000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 195000 | 120000 | -75000
Diagrama despliegue | Elaboración del diagrama de despliegue | No Iniciado |  | 18/04/2026 | 2026-02-05 | 4 | 28000 | 112000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 196000 | 132000 | -64000
Instalar herramientas | Instalación de herramientas de desarrollo | No Iniciado |  | 25/04/2026 | 16/05/2026 | 4 | 28000 | 112000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 5000 | 197000 | 182000 | -15000
Repositorio Git | Configuración del repositorio Git | No Iniciado |  | 25/04/2026 | 16/05/2026 | 3 | 28000 | 84000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 5000 | 198000 | 154000 | -44000
Configurar .NET | Configuración del entorno .NET | No Iniciado |  | 25/04/2026 | 16/05/2026 | 4 | 35000 | 140000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 5000 | 199000 | 210000 | 11000
Configurar SQL Server | Configuración de SQL Server | No Iniciado |  | 25/04/2026 | 16/05/2026 | 4 | 28000 | 112000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 5000 | 200000 | 182000 | -18000
Base de datos inicial | Creación de la base de datos inicial | No Iniciado |  | 25/04/2026 | 16/05/2026 | 4 | 35000 | 140000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 5000 | 201000 | 210000 | 9000
Conexion BD | Configuración de conexión a BD | No Iniciado |  | 2026-02-05 | 30/05/2026 | 3 | 35000 | 105000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 202000 | 225000 | 23000
Dependencias | Configuración de dependencias | No Iniciado |  | 2026-02-05 | 30/05/2026 | 3 | 35000 | 105000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 203000 | 225000 | 22000
Estructura proyecto | Creación de estructura base del proyecto | No Iniciado |  | 2026-02-05 | 30/05/2026 | 4 | 35000 | 140000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 204000 | 260000 | 56000
Crear proyecto API | Creación del proyecto API | No Iniciado |  | 2026-02-05 | 30/05/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 205000 | 295000 | 90000
Estructura carpetas | Definición de estructura de carpetas | No Iniciado |  | 2026-02-05 | 30/05/2026 | 4 | 35000 | 140000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 206000 | 260000 | 54000
Configuracion sistema | Configuración general del sistema | No Iniciado |  | 2026-09-05 | 13/06/2026 | 4 | 35000 | 140000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 207000 | 260000 | 53000
Modelos entidades | Implementación de modelos de entidades | No Iniciado |  | 2026-09-05 | 13/06/2026 | 8 | 35000 | 280000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 208000 | 400000 | 192000
Clases dominio | Creación de clases de dominio | No Iniciado |  | 2026-09-05 | 13/06/2026 | 6 | 35000 | 210000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 209000 | 330000 | 121000
Mapeo entidades | Configuración del mapeo de entidades | No Iniciado |  | 2026-09-05 | 13/06/2026 | 6 | 35000 | 210000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 210000 | 330000 | 120000
DTOs | Implementación de DTOs | No Iniciado |  | 2026-09-05 | 13/06/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 211000 | 295000 | 84000
Repositorio | Implementación del patrón repositorio | No Iniciado |  | 16/05/2026 | 13/06/2026 | 8 | 35000 | 280000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 212000 | 400000 | 188000
Interfaces | Definición de interfaces de repositorio | No Iniciado |  | 16/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 213000 | 295000 | 82000
Servicios datos | Implementación de servicios de datos | No Iniciado |  | 16/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 35000 | 210000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 214000 | 330000 | 116000
CRUD incidentes | Desarrollo CRUD de incidentes | No Iniciado |  | 16/05/2026 | 13/06/2026 | 10 | 35000 | 350000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 215000 | 470000 | 255000
CRUD usuarios | Desarrollo CRUD de usuarios | No Iniciado |  | 16/05/2026 | 13/06/2026 | 8 | 35000 | 280000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 216000 | 400000 | 184000
Filtros fecha | Implementación de filtros por fecha | No Iniciado |  | 23/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 217000 | 295000 | 78000
Filtros localidad | Implementación de filtros por localidad | No Iniciado |  | 23/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 218000 | 295000 | 77000
Busqueda | Implementación de búsqueda | No Iniciado |  | 23/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 35000 | 210000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 219000 | 330000 | 111000
Validaciones | Implementación de validaciones | No Iniciado |  | 23/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 35000 | 210000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 220000 | 330000 | 110000
Manejo errores | Implementación de manejo de errores | No Iniciado |  | 23/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 221000 | 295000 | 74000
Excepciones | Implementación de excepciones | No Iniciado |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 35000 | 175000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 222000 | 295000 | 73000
Controladores | Implementación de controladores | No Iniciado |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 8 | 35000 | 280000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 223000 | 400000 | 177000
Endpoints | Implementación de endpoints | No Iniciado |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 35000 | 210000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 224000 | 330000 | 106000
Swagger | Configuración de Swagger | No Iniciado |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 4 | 35000 | 140000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 225000 | 260000 | 35000
Autenticacion | Implementación de autenticación | No Iniciado |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 30000 | 180000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 226000 | 300000 | 74000
Wireframes | Diseño de wireframes | No Iniciado |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 6 | 30000 | 180000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 227000 | 350000 | 123000
Prototipo | Diseño de prototipo | No Iniciado |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 8 | 30000 | 240000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 228000 | 410000 | 182000
Navegacion | Definición de navegación | No Iniciado |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 5 | 30000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 229000 | 320000 | 91000
Layout | Diseño del layout | No Iniciado |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 6 | 30000 | 180000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 230000 | 350000 | 120000
Componentes UI | Diseño de componentes UI | No Iniciado |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 10 | 30000 | 300000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 231000 | 470000 | 239000
Interfaz usuario | Implementación de interfaz de usuario | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 12 | 30000 | 360000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 232000 | 530000 | 298000
Formulario incidentes | Implementación de formulario de incidentes | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 8 | 30000 | 240000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 233000 | 410000 | 177000
Listado incidentes | Implementación de listado de incidentes | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 8 | 30000 | 240000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 234000 | 410000 | 176000
Detalle incidentes | Implementación de detalle de incidentes | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 6 | 30000 | 180000 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 15000 | 5000 | 235000 | 400000 | 165000
Mapa | Implementación de mapa | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 13/06/2026 | 10 | 30000 | 300000 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 15000 | 5000 | 236000 | 520000 | 284000
Filtros | Implementación de filtros | No Iniciado |  | 20/06/2026 | 13/06/2026 | 6 | 30000 | 180000 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 15000 | 5000 | 237000 | 400000 | 163000
Validaciones | Validación de formularios | No Iniciado |  | 20/06/2026 | 13/06/2026 | 6 | 32000 | 192000 | 1 | 200000 | 200000 | 0 | 15000 | 5000 | 238000 | 412000 | 174000
Integrar frontend API | Integración del frontend con la API | No Iniciado |  | 20/06/2026 | 13/06/2026 | 8 | 30000 | 240000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 239000 | 410000 | 171000
Consumo endpoints | Consumo de endpoints | No Iniciado |  | 20/06/2026 | 13/06/2026 | 6 | 30000 | 180000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 240000 | 350000 | 110000
Respuestas HTTP | Manejo de respuestas HTTP | No Iniciado |  | 20/06/2026 | 13/06/2026 | 5 | 30000 | 150000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 241000 | 320000 | 79000
Manejo errores FE | Manejo de errores en frontend | No Iniciado |  | 26/05/2026 | 13/06/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 242000 | 270000 | 28000
Validacion flujo | Validación del flujo completo | No Iniciado |  | 27/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 243000 | 240000 | -3000
Casos de prueba | Diseño de casos de prueba | No Iniciado |  | 28/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 1 | 100000 | 100000 | 0 | 15000 | 5000 | 244000 | 240000 | -4000
Pruebas unitarias | Ejecución de pruebas unitarias | No Iniciado |  | 29/05/2026 | 13/06/2026 | 8 | 20000 | 160000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 245000 | 180000 | -65000
Pruebas integracion | Ejecución de pruebas de integración | No Iniciado |  | 30/05/2026 | 13/06/2026 | 8 | 20000 | 160000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 246000 | 180000 | -66000
Pruebas API | Ejecución de pruebas de API | No Iniciado |  | 31/05/2026 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 247000 | 140000 | -107000
Validacion endpoints | Validación de endpoints | No Iniciado |  | 2026-01-06 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 248000 | 140000 | -108000
Registro incidentes | Prueba de registro de incidentes | No Iniciado |  | 2026-02-06 | 13/06/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 249000 | 120000 | -129000
Consulta incidentes | Prueba de consulta de incidentes | No Iniciado |  | 2026-03-06 | 13/06/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 250000 | 120000 | -130000
Filtros | Prueba de filtros | No Iniciado |  | 2026-04-06 | 13/06/2026 | 5 | 20000 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 251000 | 120000 | -131000
Mapa | Prueba de funcionalidad de mapa | No Iniciado |  | 2026-05-06 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 252000 | 140000 | -112000
UI | Prueba de interfaz de usuario | No Iniciado |  | 2026-06-06 | 13/06/2026 | 6 | 25000 | 150000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 253000 | 170000 | -83000
Cumplimiento req | Validación de requerimientos | No Iniciado |  | 2026-07-06 | 13/06/2026 | 5 | 25000 | 125000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 254000 | 145000 | -109000
Cumplimiento objetivos | Validación de objetivos | No Iniciado |  | 2026-08-06 | 13/06/2026 | 4 | 20000 | 80000 | 1 | 150000 | 150000 | 0 | 15000 | 5000 | 255000 | 250000 | -5000
Pruebas finales | Ejecución de pruebas finales | No Iniciado |  | 2026-09-06 | 13/06/2026 | 6 | 20000 | 120000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 256000 | 140000 | -116000
Feedback docente | Recepción de feedback del docente | No Iniciado |  | 2026-10-06 | 2026-04-18 | 3 | 35000 | 105000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 5000 | 257000 | 175000 | -82000
Ajustes finales | Implementación de ajustes finales | No Iniciado |  | 2026-11-06 | 2026-04-18 | 6 | 18000 | 108000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 5000 | 258000 | 178000 | -80000
Doc arquitectura | Documentación de arquitectura | No Iniciado |  | 2026-12-06 | 2026-04-18 | 6 | 18000 | 108000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 5000 | 259000 | 178000 | -81000
Doc base datos | Documentación de base de datos | No Iniciado |  | 13/06/2026 | 2026-04-18 | 5 | 18000 | 90000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 5000 | 260000 | 160000 | -100000
Doc API | Documentación de API | No Iniciado |  | 14/06/2026 | 2026-04-18 | 6 | 18000 | 108000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 261000 | 128000 | -133000
Manual tecnico | Elaboración de manual técnico | No Iniciado |  | 15/06/2026 | 2026-04-18 | 8 | 18000 | 144000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 262000 | 164000 | -98000
Manual usuario | Elaboración de manual de usuario | No Iniciado |  | 16/06/2026 | 2026-04-18 | 6 | 18000 | 108000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 263000 | 128000 | -135000
Lecciones aprendidas | Documentación de lecciones aprendidas | No Iniciado |  | 17/06/2026 | 2026-04-18 | 4 | 18000 | 72000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 15000 | 5000 | 264000 | 92000 | -172000
Presentacion | Preparación de presentación | No Iniciado |  | 18/06/2026 | 2026-04-18 | 5 | 20000 | 100000 | 1 | 50000 | 50000 | 0 | 15000 | 0 | 265000 | 115000 | -150000
Entrega final | Entrega final del proyecto | No Iniciado |  | 19/06/2026 | 2026-04-18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 266000 | 15000 | -251000
SUBTOTAL | [7 empty] | 875000 |  |  | 0 | 0 | 145000 | 55000 | 2144000 | 1075000 | -1069000

## listas desplegables
listas desplegables
SI / NO | PRIORIDAD | ESTADO
Si | Baja | No Iniciado
No | Media | En Progreso
| Alta | Completo
Requiere Revisión
Aprobado
Atrasado
En Espera